## Roadmap 8 Semanas
Roadmap de Produção — 8 Semanas
MIPO · Vértice Retail — fase seguinte ao MVP de 11 dias (demo), não uma substituta dela.
Fases do projeto
Fase | Escopo
Fase 0 | MVP — 11 dias, dados mockados (demo) |  | Concluída
Fase 1 | Produção — orientação de tamanho, 8 semanas (este roadmap) |  | Em andamento
Fase 2 | WISMO — condicional ao gate da Semana 7 |  | Backlog
Semana a semana
Semana | Foco | Perfis envolvidos | Entrega principal | Marco
Sem. 1 | Fundação de produção | Eng. Dados, Ciência de Dados, Gestão | Pipeline de produção rodando (dado real, não mockado); motor de risco do MVP recalibrado por categoria/SKU real; kickoff com TI da Vértice.
Sem. 2 | Segurança, dados e compliance | Eng. Dados, Eng. Produto, Gestão | Mascaramento/anonimização de PII, política de retenção, revisão LGPD; contrato de API de checkout definido; plano de rollback do piloto.
Sem. 3 | Motor de risco produção-grade + observabilidade | Ciência de Dados, Eng. Dados | Motor testado em dado real (regressão); auditoria persistida em banco de produção; dashboards de observabilidade e monitoramento de deriva nas taxas.
Sem. 4 | Checkout de produção + checkpoint | Eng. Produto, Ciência de Dados, Gestão | Checkout integrado via API ao ambiente real/staging; mensagens ao cliente auditadas; aprovação da diretoria para iniciar o piloto. | ◆ Checkpoint de sincronização
Sem. 5 | Piloto controlado | Squad completa | Rollout parcial (uma categoria/canal) com grupo de controle — resolve a limitação de causalidade apontada nos notebooks ('associação não implica causalidade').
Sem. 6 | Análise do piloto e recalibração | Ciência de Dados, Eng. Produto, Gestão | Comparação tratamento vs. controle; taxa de aceite e redução de devolução passam de estimativa (ASSUNÇÃO) para dado real; business case atualizado.
Sem. 7 | Gate de decisão — WISMO | Squad completa | Decisão formal Go/No-Go para abrir a Fase 2; relatório de validação final do motor de risco em produção. | ◆ Gate de decisão
Sem. 8 | Rollout completo e handover | Eng. Produto, Gestão | Checkout expandido a 100% do catálogo elegível; handover para operação; relatório executivo final e retrospectiva.
Horas e custo por perfil (mesmo dimensionamento do business case)
Perfil | Foco nesta fase | Horas totais | Custo/hora | Custo total | Média/semana
Engenharia de Dados | Pipelines de produção, segurança de dados, observabilidade | 240 | 120 | 28800 | 30
Ciência de Dados | Motor de risco produção-grade, análise do piloto | 200 | 130 | 26000 | 25
Engenharia de Produto | Checkout de produção, API, UX pós-piloto | 220 | 110 | 24200 | 27.5
Gestão de Projeto | Checkpoints, gate de decisão, handover | 120 | 150 | 18000 | 15
Total |  | 780 | — | 97000 | 97.5
Estas horas cobrem apenas a orientação de tamanho (pré-venda). Se o gate da Semana 7 liberar o WISMO, a Fase 2 precisa de dimensionamento próprio — não cabe dentro destas 780h.
Gate de decisão — o que libera a Fase 2 (WISMO)
Condição | Se cumprida |  | Se não cumprida
Checkout de produção rodando sem incidentes de segurança | Fase 2 (WISMO) pode ser aberta como projeto seguinte, reaproveitando a fatia de orçamento reservada. |  | WISMO permanece no backlog — nenhuma hora de squad alocada a ele. Semana 8 foca em fechar as lacunas do gate; novo gate é remarcado, não descartado.
Trilha de auditoria completa e revisada (todo evento rastreável)
Piloto controlado validou taxa de aceite e redução de devolução com dado real
Business case atualizado com números do piloto, não mais só estimativas
Depois do rollout (fim da Semana 8)
Tópico | O que acontece
Manutenção | Passa para o regime já dimensionado no business case: 36h/mês entre os três perfis técnicos + infraestrutura, R$ 74.160/ano. Não é uma fase nova a planejar — já está orçada.
Fase 2 (WISMO), se aprovada | Vira um projeto próprio, com dimensionamento de horas e custo específico. Reaproveita o aprendizado de segurança e auditoria desta fase, mas não reaproveita as 780h, que já foram consumidas pela orientação de tamanho.